## Risikoanalyse
Risikoanalyse qualitativ V1.3 | [5 empty] | Projekt: |  | Hausbau X |  |  |  | Hilfstabelle (nicht löschen!)
Nr. | Risiko | Beschreibung |  | SH | EW | [6 empty] | Feld | Risiko
|  | Ursache | Auswirkung | 1-4* | 1-4* | Risikoportfolio | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Bodenplatte setzt sich (evtl. Risse) | Boden ist nicht tragfähig genug | Sanierung, Abfangmaßnahmen, Zeitverzug, Mehrkosten | 4 | 2 | 4 |  | 1 | 2 |  | 42
2 | Regenschaden (Wassereintritt durch das Dach) | Dachhaut nicht vorschriftsmäßig verlegt | Schäden durch Regenwasser, Sanierung, Zeitverzug, Mehrkosten, Rechtsstreit | 4 | 3 | 3 |  |  |  |  | 43
3 | Rohbaufirma geht in Insolvenz | Wirtschaftslage | Zeitverzug, Mehrkosten | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |  |  | 22 | 4 | Risiko 4: 4
4 | Diebstahl von eigenem Baumaterial | Umfeld | Mehrkosten, Zeitverzug | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 21
5 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | bar: Risiko 1
6 | [7 empty] | Schaden
7 | [6 empty] | senkrechte Achse: Eintrittswahrscheinlichkeit |  |  |  |  | 3 | Risiko 3: 3
8
[12 empty] | 2 | Risiko 2: 2
Nr. | Maßnahmen |  | Wirkung der Maßnahme |  |  |  | Kosten
1 | Bodengrundgutachten, 2 Bohrungen |  | Planungssicherheit, EW anschließend sehr gering |  |  |  | 1.500,- |  |  | Euro
2 | Firmenauswahl, Überwachung durch eigenen BL |  | Qualitätssteigerung, EW anschließend sehr gering |  |  |  | 2.500,- |  |  | Euro
3 | Abschlagszahlungen, Vertragserfüllungsbürgschaft |  | Begrenzung der Schadenshöhe auf sehr gering |  |  |  | 2.500,- |  |  | Euro
*) 1=sehr gering, 2=gering, 3=hoch, 4=sehr hoch SH=Schadenshöhe EW=Eintrittswahrscheinlichkeit
Vorgehen:
Risiken ermitteln
Risiken analysieren u. bewerten (Ursachen/Auswirkungen)
EW und SH qualitativ einschätzen (1-4)
Portfolio erstellen
Maßnahmen entwickeln, entscheiden (präventiv/korrektiv)
Wirkung der Maßnahmen beschreiben
Hinweis:
Die Tabelle und das sich automatisch ausfüllende Portfolio sind auf 8 Risken begrenzt.
Weitere Risiken können nur durch ändern der Formeln hinzu gefügt werden.