## Risikoanalyse
Risikoanalyse qualitativ V1.4 | [5 empty] | Projekt: |  | Winterfahrt |  |  |  | Hilfstabelle (nicht löschen!)
Nr. | Risiko | Beschreibung |  | EW | SH | [6 empty] | Feld | Risiko
|  | Ursache | Auswirkung | 1-4* | 1-4* | Risikoportfolio | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Erfrierungen an den Händen | Kälte; Wind kommt an die Handschuhe; schnelle Fahrt | Erfrierungen; Krüppel; Reiseabbruch; arbeitslos | 3 | 4 | 4 |  |  |  |  | 34
2 | Sturz | Glatteis | Tod; Maschine defekt | 3 | 4 | 3 |  |  |  | 1 2 | 34
3 | Reifenpanne | Nagel | Verzögerung; Fähre verpasst; Reiseabbruch | 1 | 3 | 2 | 4 |  |  |  | 13 | 4 | Risiko 4: 4
4 | Schlechtes Wetter | Wetter | Schlechte Laune | 2 | 1 | 1 |  |  | 3 |  | 21
5 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
6 | [7 empty] | Schaden
7 | [6 empty] | senkrechte Achse: EW
8
Nr. | Maßnahmen |  | Wirkung der Maßnahme |  |  |  | Kosten
1 | Lenkerstulpen |  | Wind abhalten |  |  |  | 150 |  |  | Euro
2a | Spikesreifen |  | verringerte Sturzgefahr |  |  |  | 500 |  |  | Euro |  | 3 | Risiko 3: 3
2b | Training |  | verringerte Sturzgefahr |  |  |  | 100 |  |  | Euro
2c | Schutzkleidung; Orthesen |  | Verletzung geringer |  |  |  | 2000 |  |  | Euro
3 | Flickzeug; früher losfahren |  | schnell reparieren können; Zeit für Reparatur |  |  |  | 10 |  |  | Euro
4 | akzeptieren | [8 empty] | Euro
| *) 1=sehr gering, 2=gering, 3=hoch, 4=sehr hoch SH=Schadenshöhe EW=Eintrittswahrscheinlichkeit | [10 empty] | 1 2 | Risiko 1: 1; Risiko 2: 2
Vorgehen:
Risiken ermitteln
Risiken analysieren u. bewerten (Ursachen/Auswirkungen)
EW und SH qualitativ einschätzen (1-4)
Portfolio erstellen
Maßnahmen entwickeln, entscheiden (präventiv/korrektiv)
Wirkung der Maßnahmen beschreiben
Hinweis:
Die Tabelle und das sich automatisch ausfüllende Portfolio sind auf 8 Risken begrenzt.
Weitere Risiken können nur durch ändern der Formeln hinzu gefügt werden.