## Stakeholderanalyse
Stakeholderanalyse V1.2 | [5 empty] | Projekt: |  | Projekt Hausbau |  |  |  | Hilfstabelle (nicht löschen!)
Nr. | Stakeholder | Interessen |  | Einfluss | Konflikt | [6 empty] | Feld | Stakeholder
|  | bekannt | vermutet | 1-4* | 1-4** | Portfolio | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Rohbaufirma | "wir sind die besten und preiswert" | wenig Arbeit, viel Geld | 1 | 2 | 4 |  |  |  |  | 12
2 | Nachbar 1 | "kein Problem" | mag keine Hunde | 2 | 2 | 3 |  |  | 3 | 7 | 22
3 | Nachbar 2 | "bitte kein Lärm" | Sichtachse wird verbaut, arbeitet im Bauamt | 3 | 3 | 2 |  | 2 4 |  |  | 33
4 | Bauamt | "Vorschriften einhalten" | möglichst wenig Arbeit, Dienst nach Vorschrift | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 6 |  |  | 22 | 5 | Stakeholder 5: 5
5 | Architekt | "Schönste Haus" | will seine bisherigen Planungen verkaufen, wenig Arbeit | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 11
6 | Küchenlieferant | "so eine Küche braucht man" | Maximalerlös | 1 | 2 |  |  | Einfluss |  |  | 12
7 | Baunachbar | "will Abstand zum Haus" | Konflikt wg. Baugrenzen vorprogrammiert (kennt Bürgermeister) | 3 | 4 |  | senkrechte Achse: Konfliktpotenzial |  |  |  | 34 | 2 4 | Stakeholder 2: 2; Stakeholder 4: 4
[12 empty] | 1 6 | Stakeholder 1: 1; Stakeholder 6: 6
Nr. | Maßnahmen |  | beteiligte Stakeholder |  |  |  | Kosten |  |  |  |  | 3 | Stakeholder 3: 3
1 | regelmäßiges Meeting (zweiwöchentlich) |  | 1, 5, 6 und bei Bedarf 3 (vorab einbeziehen) |  |  |  | insgesamt ca. 2.000,- |  |  | Euro
2 | gemeinsame Abstimmung wegen Baugrenzen |  | 1, 5, 7 und Einbeziehung 4, wenn notwendig (schriftlich fixieren) |  |  |  | ca. 250,- |  |  | Euro
3 | Vorabstimmung, Bauvoranfrage |  | 4, 5 |  |  |  | ca. 500,- |  |  | Euro
[12 empty] | 7 | Stakeholder 7: 7
Vorgehen:
Stakeholder ermitteln
Auswirkungen der Interessen ermitteln
Konfliktwahrscheinlichkeit und Einfluss ermitteln (1-4)
Portfolio aufstellen (Visualisierung)
Maßnahmen entwickeln (Stakeholderkommunikation)
Strategien festlegen (diskursiv, partizipativ, repressiv)
Hinweis:
Die Tabelle und das sich automatisch ausfüllende Portfolio sind auf 8 Stakeholder begrenzt.
Weitere Stakeholder können nur durch ändern der Formeln hinzu gefügt werden.